## Sheet1
项目名称 | 功能描述 | 3月份 | [7 empty] | 4月份
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
派诺 |  | 3月份 31: 回款额报表; 4月份 10: 核销功能; 4月份 12: 应收款报表
美塞斯 |  | 4月份 13: 测试版; 4月份 28: 上线
|  | 计划工时 | 实际完成进度
派诺 | 销售年度回款额报表
自动核销功能
美塞斯 | 登录功能和密码找回
账号管理功能
采购单页面
发货单页面
打印功能
自动拉取采购单功能

## Sheet2
项目名称 | 功能描述 | 计划工时 | 实际完成进度 | 剩余进度 | 百分比
派诺报表
| 开票和出库查询报表(商务) | 24 | 24 | 0 | 100
| 开票和出库查询报表(财务) | 24 | 22 | 2 | 91.6667
| 销售业绩排行榜 | 48 | 42 | 6 | 87.5
| 应收款情况表(SBU) | 72 |  | 72 | 0
| 应收款情况概况表按(SBU)区分 | 12 |  | 12 | 0
| 应收款情况概况表按(签订年份)区分 | 12 |  | 12 | 0
| 应收款情况概况表按(合同性质)区分 | 12 |  | 12 | 0
| 绩效看板汇总报表 | 36 | 36 | 0 | 100
| 特价明细报表 | 48 | 36 | 12 | 75
派诺功能
| 生产用料清单和委外用料清单按车间、仓库、生产组织自动更新子项物料领料方式 | 72 | 70 | 2 | 97.2222
| 销售出库单根据弹出窗口修改出货和发货日期 | 24 | 24 | 0 | 100
| 销售报价单下载合同和自动生成纸质合同号 | 48 | 12 | 36 | 25
| 销售订单审核发送PMS修改商机阶段 | 24 | 24 | 0 | 100
| 销售变更单审核发送PMS修改Htb的订单总额 | 24 | 24 | 0 | 100
| 销售订单在启用了审批流的情况下，允许制单人在审批中上传附件 | 24 | 24 | 0 | 100
| 在珠海兴诺组织下推生成的收款单，反写销售订单累计核销字段 | 36 | 36 | 0 | 100
| 合计 | 540 | 374 | 166 | 69.2593