## Sheet1
项目名称 | 功能描述 | 3月份 | [7 empty] | 4月份
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
派诺 |  | 3月份 31: 回款额报表; 4月份 10: 核销功能; 4月份 12: 应收款报表
美塞斯 |  | 4月份 13: 测试版; 4月份 28: 上线
|  | 计划工时 | 实际完成进度
派诺 | 销售年度回款额报表
自动核销功能
美塞斯 | 登录功能和密码找回
账号管理功能
采购单页面
发货单页面
打印功能
自动拉取采购单功能

## Sheet2
项目名称 | 功能描述 | 计划工时 | 实际完成进度 | 剩余进度 | 百分比
派诺 | 销售年度回款额报表 | 16 | 8 | 8 | 50
| 自动核销功能 | 32 |  | 32 | 0
| 合计 | 48 | 8 | 40 | 16.6667
美塞斯 | 账号管理功能和数据库表设计 | 3 | 1 | 2 | 33.3333
| 对接短信API和验证码功能 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 暂定不要短信功能
| 登录功能和密码重置功能 | 1 | 0.5 | 0.5 | 50
| 封装金蝶授权token | 2 | 1 | 1 | 50
| 封装金蝶获取采购订单和修改采购订单字段 | 2 | 1 | 1 | 50
| 封装获取金蝶供应商资料的数据 | 1 | 0.8 | 0.2 | 80
| 封装金蝶推送发货订单 | 2 |  | 2 | 0
| 采购单数据库设计 | 1 | 0.5 | 0.5 | 50
| 采购单页面--分页列表 | 1 | 1 | 0 | 100
| 采购单页面--详情和单据 | 2 | 1.5 | 0.5 | 75
| 采购单页面--编辑并写金蝶发货时间的功能 | 1.5 | 0.5 | 1 | 33.3333
| 采购单页面--操作发货功能 | 2 | 1.5 | 0.5 | 75
| 发货单数据库设计 | 1.5 | 1 | 0.5 | 66.6667
| 发货单页面--分页列表 | 1 | 0.5 | 0.5 | 50
| 发货单页面--详情和单据 | 2 | 0 | 2 | 0
| 不同国家的打印字段功能 | 3 | 0 | 3 | 0
| 自动拉取采购单功能和刷新供应商资料数据 | 8 | 2 | 6 | 25
|  | 34 | 12.8 | 21.2 | 37.6471